## KANBAN BOARD
KANBAN BOARD - TP Group srl
Convergenza e potenziamento infrastruttura IT
12 GIUGNO > 31 LUGLIO 2026
STATO AVANZAMENTO
Da Fare: 35 | In Corso: 0 | Completati: 0
LEGENDA
Colore | Fase | WBS
Blu | Analisi e Assessment | 1.x
Verde | Progettazione Architetturale | 2.x
Giallo | Infrastruttura Hardware | 3.x
Arancione | Migrazione Servizi | 4.x
Rosso | HPC e Pondus | 5.x
Viola | Redazione Documento Offerta | 6.x
Grigio | Bonus | 7.x
Priorita: | Alta ¦ Media ¦ Bassa
Responsabili: | PM = Project Manager ¦ Sist. = Tecnico Sistemista
DA FARE - 35 attivita
# | WBS | Priorita | Attivita | Fase | Inizio | Fine | Resp.
1 | 1.1 | Alta | Assessment DC Thema: VMware, SAN NetApp, NAS QNAP, cluster HPC | Analisi e Assessment | 2026-12-06 | 16/06 | Sist.
2 | 1.2 | Alta | Assessment cloud Pro Studio: GCP, Workspace, SaaS | Analisi e Assessment | 2026-12-06 | 15/06 | Sist.
3 | 1.3 | Alta | Mappatura servizi duplicati (email, file, CRM, doc, timesheet) | Analisi e Assessment | 16/06 | 18/06 | Sist.
4 | 1.4 | Media | Gap analysis: rack saturi, condizionamento al limite, UPS 10' | Analisi e Assessment | 17/06 | 18/06 | Sist.
5 | 1.5 | Alta | Raccolta requisiti ISO/IEC 27001: BC, DR, security, VPN | Analisi e Assessment | 19/06 | 21/06 | PM
6 | 2.1 | Alta | Scelta modello erogazione: on-premise / cloud / hosting (>=3 anni) | Progettazione Architetturale | 22/06 | 24/06 | PM
7 | 2.2 | Alta | Progettazione convergenza servizi IT | Progettazione Architetturale | 22/06 | 30/06 | PM + Sist.
8 | 2.3 | Alta | Architettura VPN: LAN-to-LAN, Client-to-LAN, Hybrid cloud | Progettazione Architetturale | 22/06 | 30/06 | Sist.
9 | 2.4 | Media | Politica backup e disaster recovery delocalizzato | Progettazione Architetturale | 26/06 | 27/06 | Sist.
10 | 2.5 | Media | Cifratura storage e protocolli sicuri | Progettazione Architetturale | 26/06 | 27/06 | Sist.
11 | 3.1 | Alta | Dimensionamento appliance: firewall, storage, NAS, switch, UPS | Infrastruttura Hardware | 29/06 | 2026-01-07 | Sist.
12 | 3.2 | Alta | Preventivi e selezione fornitori | Infrastruttura Hardware | 2026-06-07 | 2026-08-07 | PM
13 | 3.3 | Media | Esclusioni e note fornitura HW | Infrastruttura Hardware | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Sist.
14 | 3.4 | Alta | Piano installazione HW/SW e test funzionali | Infrastruttura Hardware | 13/07 | 14/07 | Sist.
15 | 4.1 | Alta | Posta/Calendario: Zimbra -> Google Workspace -> soluzione unificata | Migrazione Servizi | 2026-06-07 | 2026-08-07 | Sist.
16 | 4.2 | Alta | File server: Nextcloud + Google Drive -> storage unico | Migrazione Servizi | 2026-07-07 | 2026-09-07 | Sist.
17 | 4.3 | Alta | CRM: SugarCRM + Odoo SaaS -> soluzione unica | Migrazione Servizi | 13/07 | 14/07 | Sist.
18 | 4.4 | Alta | Documentazione: MediaWiki Thema + MediaWiki GCP -> unificazione | Migrazione Servizi | 13/07 | 14/07 | Sist.
19 | 4.5 | Alta | Dev/Versioning: Gitea + Bitbucket -> piattaforma unica | Migrazione Servizi | 15/07 | 16/07 | Sist.
20 | 4.6 | Alta | Contabilita/Timesheet: Profis + Odoo + Kimai -> integrazione | Migrazione Servizi | 15/07 | 16/07 | Sist.
21 | 5.1 | Alta | Specifiche 8 nodi HPC: 2 CPU >=24 core, 8GB RAM/core, Infiniband, 1.6TB scratch | HPC e Pondus | 13/07 | 14/07 | Sist.
22 | 5.2 | Alta | Piano potenziamento Pondus: C# (IIS+MSSQL) -> scalabilita | HPC e Pondus | 15/07 | 16/07 | Sist.
23 | 5.3 | Media | Ridondanza Pondus: HA, DR, bilanciamento carico | HPC e Pondus | 20/07 | 21/07 | Sist.
24 | 6.1 | Alta | Pagina introduttiva + Indice | Redazione Documento Offerta | 2026-12-06 | 13/06 | PM
25 | 6.2 | Alta | Presentazione team (chi siamo, servizi, storicità) | Redazione Documento Offerta | 23/06 | 24/06 | PM + Sist.
26 | 6.3 | Alta | Introduzione e sintesi dell'offerta | Redazione Documento Offerta | 25/06 | 26/06 | PM
27 | 6.4 | Alta | Assunzioni e prerequisiti | Redazione Documento Offerta | 28/06 | 29/06 | PM
28 | 6.5 | Alta | Fornitura hardware: materiali, esclusioni, note | Redazione Documento Offerta | 2026-06-07 | 2026-09-07 | PM + Sist.
29 | 6.6 | Alta | Attivita richieste: installazione HW/SW, test, esclusioni, note | Redazione Documento Offerta | 13/07 | 15/07 | PM + Sist.
30 | 6.7 | Alta | Documentazione rilasciata | Redazione Documento Offerta | 20/07 | 21/07 | Sist.
31 | 6.8 | Media | Termini e condizioni | Redazione Documento Offerta | 22/07 | 23/07 | PM
32 | 6.9 | Alta | Revisione finale e integrazioni | Redazione Documento Offerta | 29/07 | 30/07 | PM + Sist.
33 | 6.1 | Alta | **Consegna documento offerta** | Redazione Documento Offerta | 31/07 | 31/07 | PM
34 | 7.1 | Bassa | Diagramma di Gantt | Bonus | 20/07 | 21/07 | PM
35 | 7.2 | Bassa | Tabella RASCI | Bonus | 22/07 | 23/07 | PM
IN CORSO
# | WBS | Priorita | Attivita | Fase | Inizio | Fine | Resp.
- Nessuna attivita in corso -
COMPLETATI
# | WBS | Priorita | Attivita | Fase | Inizio | Fine | Resp.
- Nessuna attivita completata -
RIEPILOGO
Fase | Attivita | Periodo
Fase 1 - Analisi e Assessment: 5 attivita | 5 | 12/06 > 21/06
Fase 2 - Progettazione Architetturale: 5 attivita | 5 | 22/06 > 30/06
Fase 3 - Infrastruttura Hardware: 4 attivita | 4 | 29/06 > 14/07
Fase 4 - Migrazione Servizi: 6 attivita | 6 | 06/07 > 16/07
Fase 5 - HPC e Pondus: 3 attivita | 3 | 13/07 > 21/07
Fase 6 - Documento Offerta: 10 attivita | 10 | 12/06 > 31/07
Fase 7 - Bonus: 2 attivita | 2 | 20/07 > 23/07
Totale: 35 attivita * 7 fasi * 7 settimane (12/06 > 31/07)